※项目培训总结

华崟市2016年中小学教师信息技术应用能力提升工程培训项目于2016年12月23日正式启动，项目已开展25天，截止2017年1月16日，平台学员总数250人，已开展学习223人，未学习27人，学习率89.20% 。

数据导出时间2017年1月16日

※班级学习率情况：

| 所属班级 | 班级学员人数 | 学习人数 | 未学习人数 | 学习率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华崟市网络01班 | 48 | 37 | 11 | 77.08% |
| 华崟市网络02班 | 50 | 47 | 3 | 94.00% |
| 华崟市网络03班 | 49 | 44 | 5 | 89.80% |
| 华崟市网络04班 | 23 | 23 | 0 | 100.00% |
| 华崟市网络05班 | 80 | 72 | 8 | 90.00% |

※从上表可看出：

项目已进行了25天，总体看来, 各班的学习情况有所提高, 学习率均在70.00%以上, 特别是华崟市网络04班,学习率已达到100.00%, 值得表扬, 请各班学员继续努力。此外, 还有个别班级的部分学员没有参加学习, 请相关班级的辅导老师及时沟通、督促，让其尽快参与学习，以确保本次培训圆满完成。

※班级辅导教师情况表：

| 姓名 | 所属班级 | 班级学员人数 | 研修作业批阅数 | 研修作业未批阅数 | 实践研修成果批阅数 | 实践研修成果未批阅数 | 班级简报发布数 | 论坛研讨主题数 | 论坛研讨回复数 | 活跃度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷伦全 | 华蓥市网络01班 | 48 | 0 | 39 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 胡敏林 | 华蓥市网络02班 | 50 | 72 | 2 | 15 | 2 | 4 | 10 | 38 | 156 |
| 王勇 | 华蓥市网络03班 | 49 | 0 | 37 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 敬冰 | 华蓥市网络04班 | 23 | 25 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 张娟 | 华蓥市网络05班 | 80 | 28 | 52 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 29 |

以上是各班级辅导教师的工作情况表，从表中可以看出，总体的辅导情况有所提高, 但仍有个别班的辅导老师还没有进行辅导工作，请相关负责人尽快通知辅导老师完成相应的辅导工作，以免打击学员的积极性，影响其最终成绩。

## 学员及辅导老师考核方案链接：

http://html.study.yanxiu.jsyxsq.com/el/proj_1675/article/37001/10234637.htm?ms=1483074171813

班级简报模板链接：

http://html.study.yanxiu.jsyxsq.com/el/proj_1675/article/37001/10234581.htm?ms=1483074171813

辅导老师操作手册:

http://html.study.yanxiu.jsyxsq.com/el/proj_1675/article/37001/10234541.htm?ms=1483074171813

学员操作手册:

http://html.study.yanxiu.jsyxsq.com/el/proj_1675/article/37001/10234521.htm?ms=1483074171813

下一阶段任务（1月16日-1月26日）：
学员：
 1.网上课程学习时间不低于300分钟;
 2.提交不低于2篇学习日志;
 3.根据自身的实际情况，合理安排时间，继续完成研修作业以及实践研修成果；

4.参与论坛研讨，发帖+回帖不少10个；
5. 可将自己的或认为好的课件上传至资源分享, 和其他老师交流(不做硬性规定)。

辅导老师：
1.合理安排时间进行课程学习，便于辅导工作；
2.及时批阅完学员提交的研修作业以及实践研修成果，对写得好的进行推荐；
3.编辑第2篇班级简报（简报模板详见公告栏）；
4.不定时查看学员的学习情况，对学习落后的老师进行督促；
5.对学员提交的案列、学习日志进行浏览，写得好的进行推荐。

小编寄语：亲爱的老师学员们，是不是很容易得分呢？

寄语不合格学员：只要您按照考核方案，针对目前您成绩中的薄弱项，合理安排时间，及时积极提交作业和研修日志，参与论坛交流，定能步步为赢，取得好成绩。

寄语已合格学员：虽然目前部分学员的成绩已经合格甚至接近满分，但为了我们整体的学习率和合格率，我们的分数是否还能再高点呢，那么，也请您结合考核方案，继续努力，向满分发起冲击。

寄语辅导教师：此次培训对辅导教师也有考核，也请各位老师，结合考核方案，再辛苦辛苦，在辅导督促学员方面再加大力度，同时也要积极制作班级简报以鼓励学员，完成考核任务。

我们再次致谢辅导教师：您辛苦了！

学习资源：（扫一扫，轻轻松松掌上学）

在培训中，如您有任何问题 ：

可拨打服务热线：400-010-0910

或拨打四川项目小组电话：028-84762629

中国教育电视台

2017年1月16日