※项目培训总结

广安市2016年中小学教师信息技术应用能力提升工程培训项目于2016年12月23日正式启动，项目已开展27天，截止2017年1月18日，平台学员总数1533人，已开展学习1294人，未学习239人，学习率84.41%

| 项目学习情况（数据截止1月18日上午10时） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训总人数 | 已学习人数 | 未学习人数 | 学习率 | 合格人数 | 未合格人数 | 合格率 |
| 1533 | 1294 | 239 | 84.41% | 514 | 1019 | 33.53% |

数据导出时间2017年1月18日

※班级学习率情况：

| 班级 | 班级人数 | 已学习人数 | 未学习人数 | 学习率 | 未合格人数 | 合格人数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广安区网络01班 | 51 | 49 | 2 | 96.08% | 38 | 13 | 25.49% |
| 广安区网络02班 | 48 | 45 | 3 | 93.75% | 37 | 11 | 22.92% |
| 广安区网络03班 | 88 | 79 | 9 | 89.77% | 61 | 27 | 30.68% |
| 广安区网络04班 | 55 | 50 | 5 | 90.91% | 30 | 25 | 45.45% |
| 广安区网络05班 | 40 | 27 | 13 | 67.50% | 24 | 16 | 40.00% |
| 广安区网络06班 | 49 | 48 | 1 | 97.96% | 35 | 14 | 28.57% |
| 广安区网络07班 | 47 | 39 | 8 | 82.98% | 39 | 8 | 17.02% |
| 广安区网络08班 | 54 | 46 | 8 | 85.19% | 41 | 13 | 24.07% |
| 广安区网络09班 | 48 | 39 | 9 | 81.25% | 38 | 10 | 20.83% |
| 广安区网络10班 | 40 | 37 | 3 | 92.50% | 23 | 17 | 42.50% |
| 广安区网络11班 | 57 | 33 | 24 | 57.89% | 47 | 10 | 17.54% |
| 广安区网络12班 | 40 | 38 | 2 | 95.00% | 16 | 24 | 60.00% |
| 广安区网络13班 | 43 | 38 | 5 | 88.37% | 34 | 9 | 20.93% |
| 广安区网络14班 | 49 | 49 | 0 | 100.00% | 25 | 24 | 48.98% |
| 广安区网络15班 | 51 | 48 | 3 | 94.12% | 20 | 31 | 60.78% |
| 广安区网络16班 | 58 | 44 | 14 | 75.86% | 47 | 11 | 18.97% |
| 广安区网络17班 | 52 | 44 | 8 | 84.62% | 42 | 10 | 19.23% |
| 广安区网络18班 | 55 | 46 | 9 | 83.64% | 35 | 20 | 36.36% |
| 广安区网络19班 | 41 | 39 | 2 | 95.12% | 25 | 16 | 39.02% |
| 广安区网络20班 | 41 | 36 | 5 | 87.80% | 24 | 17 | 41.46% |
| 广安区网络21班 | 39 | 33 | 6 | 84.62% | 22 | 17 | 43.59% |
| 广安区网络22班 | 40 | 37 | 3 | 92.50% | 23 | 17 | 42.50% |
| 广安区网络23班 | 52 | 38 | 14 | 73.08% | 38 | 14 | 26.92% |
| 广安区网络24班 | 52 | 30 | 22 | 57.69% | 42 | 10 | 19.23% |
| 广安区网络25班 | 54 | 38 | 16 | 70.37% | 38 | 16 | 29.63% |
| 广安区网络26班 | 46 | 39 | 7 | 84.78% | 34 | 12 | 26.09% |
| 广安区网络27班 | 46 | 33 | 13 | 71.74% | 29 | 17 | 36.96% |
| 广安区网络28班 | 46 | 40 | 6 | 86.96% | 28 | 18 | 39.13% |
| 广安区网络29班 | 53 | 44 | 9 | 83.02% | 34 | 19 | 35.85% |
| 广安区网络30班 | 55 | 47 | 8 | 85.45% | 27 | 28 | 50.91% |
| 广安区网络31班 | 43 | 41 | 2 | 95.35% | 23 | 20 | 46.51% |
| 合计 | 1533 | 1294 | 239 | 84.41% | 1019 | 514 | 33.53% |

※从上表可看出：

项目已进行了27天，总体来看, 学员的学习情况良好, 已有10个班级（蓝色字体标注）的学习率高于90.00%, 值得表扬, 尤其广安区网络14班的学习率达到100%；但有两个班级（红色字体标注）的学习率仍低于60%，请相关班级辅导老师及时沟通、督促，让其尽快参与学习（确保本次培训圆满成功）。

※辅导老师工作统计：

| 辅导教师工作情况统计（数据截至1月18日） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 班级 | 研修作业批阅数 | 实践研修成果批阅数 | 研修作业未批阅数 | 实践研修成果未批阅数 | 班级简报发布数 | 论坛研讨回复数 | 活跃度 |
| 易小成 | 广安区网络01班 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 |
| 张户军 | 广安区网络02班 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 王怀友 | 广安区网络03班 | 44 | 20 | 2 | 0 | 1 | 20 | 102 |
| 于国江 | 广安区网络04班 | 0 | 0 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 冯海霞 | 广安区网络05班 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 周勇军 | 广安区网络06班 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 谢建 | 广安区网络07班 | 20 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 杨祥林 | 广安区网络08班 | 8 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 方绍华 | 广安区网络09班 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 李杨 | 广安区网络10班 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 汪从知 | 广安区网络11班 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 李红政 | 广安区网络12班 | 2 | 0 | 45 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 王天权 | 广安区网络13班 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 郭龙忠 | 广安区网络14班 | 0 | 0 | 53 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 韩旭 | 广安区网络15班 | 53 | 0 | 4 | 23 | 4 | 0 | 61 |
| 杨勇兵 | 广安区网络16班 | 0 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 付群力 | 广安区网络17班 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 杨勇 | 广安区网络18班 | 0 | 0 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 刘林 | 广安区网络19班 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 曾勇军 | 广安区网络20班 | 31 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 易宗成 | 广安区网络21班 | 17 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 周建华 | 广安区网络22班 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 黄莉萍 | 广安区网络23班 | 22 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 王国丽 | 广安区网络24班 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 代光明 | 广安区网络25班 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 刘佳 | 广安区网络26班 | 7 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 梅红 | 广安区网络27班 | 0 | 0 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 唐晓东 | 广安区网络28班 | 14 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 胡迎春 | 广安区网络29班 | 0 | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 蒲玲玲 | 广安区网络30班 | 0 | 0 | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 杨春银 | 广安区网络31班 | 36 | 5 | 12 | 8 | 2 | 5 | 55 |

※从上表可看出：

项目已进行了27天，总体来看, 辅导教师工作情况良好, 截止1月18日10时，研修作业的批阅数为43篇，实践研修成果批阅数为848篇；研修作业未批阅数为233篇，班级简报发布数为11篇；论坛研讨回复数为28篇；各位辅导教师的开展培训工作都比较积极，在此感谢各位老师！

## 实践研修成果发布通知链接：

http://html.study.yanxiu.jsyxsq.com/el/proj_1679/article/37001/10371121.htm?ms=1483688032379

研修作业发布通知链接：

http://html.study.yanxiu.jsyxsq.com/el/proj_1679/article/37001/10370965.htm?ms=1483688032379

# 学员及辅导老师考核方案链接：

http://html.study.yanxiu.jsyxsq.com/el/proj_1679/article/37001/10231707.htm?ms=1483688032379

班级简报模板链接：

http://html.study.yanxiu.jsyxsq.com/el/proj_1679/article/37001/10231565.htm?ms=1483688032379

下一阶段任务（1月19日-2月10日）：
学员：
 1.网上课程学习时间不低于400分钟;
 2.提交不低于2篇学习日志;
 3.根据自身的实际情况，合理安排时间，继续完成研修作业以及实践研修成果；

4.参与论坛研讨，发帖+回帖不少5个；
5. 可将自己的或认为好的课件上传至资源分享, 和其他老师交流(不做硬性规定)。

辅导老师：
1.合理安排时间进行课程学习，便于辅导工作；
2.及时批阅完学员提交的研修作业以及实践研修成果，对写得好的进行推荐；
3.编辑第1篇班级简报（简报模板详见公告栏）；
4.不定时查看学员的学习情况，对学习落后的老师进行督促；
5.对学员提交的案列、学习日志进行浏览，写得好的进行推荐。

小编寄语：亲爱的老师学员们，是不是很容易得分呢？

寄语不合格学员：只要您按照考核方案，针对目前您成绩中的薄弱项，合理安排时间，及时积极提交作业和研修日志，参与论坛交流，定能步步为赢，取得好成绩。

寄语已合格学员：虽然目前部分学员的成绩已经合格甚至接近满分，但为了我们整体的学习率和合格率，我们的分数是否还能再高点呢，那么，也请您结合考核方案，继续努力，向满分发起冲击。

寄语辅导教师：此次培训对辅导教师也有考核，也请各位老师，结合考核方案，再辛苦辛苦，在辅导督促学员方面再加大力度，同时也要积极制作班级简报以鼓励学员，完成考核任务。

我们再次致谢辅导教师：您辛苦了！

学习资源：（扫一扫，轻轻松松掌上学）

在培训中，如您有任何问题 ：

可拨打服务热线：400-010-0910

或拨打四川项目小组电话：028-84762629

中国教育电视台

2017年1月18日